## Sheet1
阶段 | 功能模块 | 功能说明 | 任务 | 预计时间 | 统计时间 | 负责人 | 备注
第一期 | PC端流程 | 活动落地页 | 1.下单表单展示 2.活动介绍 3.各状态弹窗提示 4.生成专属二维码 5.下单 | 2+0.5+2+2+2 | 8.5 |  | 价格是否需要更新？
|  | 我的订单页面 | 1.用户信息展示 2.各状态下操作，弹窗 3.完成订单进行账户查询跳转 | 2+2+1 | 5
|  | 活动账户资产页面 | 1.活动账户添加，数据展示 2.冻结提示 | 4+1 | 5
|  | 活动账户订单页面 | 1.添加活动账户订单页面 2.订单相关操作 | 2+3 | 5
|  | 活动商家账户订单页面 | 1.添加活动商家账户订单页面 2.订单相关操作 | 1+1 | 2 |  | 是否需要添加账户？
| wap端流程 | 活动落地页 | 1.下单表单展示 2.活动介绍 3.自动登录 微信端自动微信预登录 非微信端游客状态 4.各状态弹窗提示 5.下单 | 2+0.5+8+4+2 | 16.5 |  | 价格是否需要更新？
|  | 登录注册页面 | 1.登录页面 2.注册页面 3.区分邮箱、手机号码等不同账号类型 4.手机号码区号选择列表（带搜索功能） 5.忘记密码页面（分步进行）要根据用户不同的安全级别进行：是否已经实名、是否开启谷歌验证等各种情况 微信端页面绑定逻辑，是否页面复用还是有不同的UI？ | 8+8+2+4+12 （？） | 34
|  | 砍价页面 | 1.折扣进度条 2.活动规则弹窗页面 3.砍价弹窗、分享功能等 4.用户判断（自己or好友），展示方面有区别 5.好友给力榜 6.进度轮播（是否实时？） | 4+2+8+1+4+3 | 22
|  | 我的订单页面 | 1.用户信息展示 2.各状态下操作 3.完成订单进行账户查询跳转 | 2+2+1 | 5
|  | 活动账户资产页面 | 1.现有交易账户资金展示修改 2.活动账户、c2c账户添加，数据展示 | 4+8 | 12
|  | 相关协议修改（cms系统） | 1.配合活动UI 2.实现App嵌入需求 （此处计划CMS模块进行整体优化改版，后期独立部署） | 16 | 16 |  | 基于现有系统进行换肤改造来实现
|  | 埋点 | 根据埋点方案实现PV/UV统计 | 待定